التمرين التاسع

- سائق حفارة بتكلفة 30 جنية / اليوم ومعدل الحفر اليومي =200 متر مكعب ويحتاج المشروع الي 10 ايام كمدة حفر المشروع مع العلم ان التكلفة الغير مباشرة تمثل نصف التكلفة مباشرة . احسب كل من التكلفة المباشرة  والغير مباشرة  وايجار العامل في اليوم 150 جنينة ؟

2-  يوضح الجدول التالي مجموعة بنود اسعار لمشروع انشاء مبني موضح كمية الاعمال المنفذة وسعر الوحدة . احسب اجمالي السعر  للبنود التالية لهذا المشروع ؟

| بند رقم | بنود الاعمال | الوحدة | الكمية | سعر الوحدة | اجمالي السعر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | الحفر في تربة غير مصنفة | متر مكعب | 392 | 2.17 | 851.68 |
| 2 | الخوازيق الخرسانية | متر طولي | 735 | 131.75 | 96838.85 |
| 3 | الخرسانة المسلحة للقاعدة | متر مكعب | 150 | 696.75 | 104484.24 |
| 4 | عزل الخرسانة | متر مربع | 160 | 14.66 | 2345.21 |

3- اذا توافرت البيانات التالية لاحد المشروعات بحيث يؤدي الفرد 48 ساعة عمل اسبوعيا , فما هو تأثير تعديل جدول الانشطة علي عملية توازن الطاقات خلال عملية تنفيذ المشروع ؟

| النشاط | الحدث | ساعات العمل اللازمة | المدة اللازمة بالأسبوع | عدد العاملين |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ا | 1-2 | 2304 | 4 | 5 |
| ب | 1-4 | 960 | 8 | 5 |
| ج | 1-3 | 2352 | 5 | 6 |
| د | 2-5 | 720 | 2 | 4 |
| ه | 4-5 | 1008 | 5 | 8 |
| و | 4-6 | 672 | 7 | 7 |
| ز | 3-7 | 4608 | 6 | 7 |
| ح | 6-8 | 3360 | 6 | 4 |
| ط | 5-8 | 1152 | 3 | 3 |
| ي | 7-8 | 1680 | 3 | 5 |

************************

4- سائق حفارة بتكلفة 30 جنية / اليوم ومعدل الحفر اليومي =200 متر مكعب وايجار العامل في اليوم 30 جنية وايجار الحفار 250 جنية / اليوم علما بان كمية الحفر المطلوبة 1000 متر مكعب. احسب إجمالي تكلفة الحفر ثم ارسم جدول  تفصيلي لقائمة تقدير تكلفة الحفر الاجمالية؟

| العمل | الكمية | الوحدة | الحسابات | تكلفة العماله | تكلفة المعدات | تكلفة المواد | اجمالي التكلفة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الحفر في تربة غير مصنفة | 1000 | متر مكعب | العماله : سائق حفارة 30جينة / اليوم = 30ج.م تكلفة طاقم الحفر / اليوم =30 ج.م معدل الحفر اليومي =200 متر مكعب يحتاج الحفر الي يومي عمل تقريبا =30*2= 60 المعدات : حفارة 250 جنية / اليوم = 300 ج.م =250*2=500 | 60 | 30 | 500 |  |
|  |  |  | اجمالي الحساب | 60 | 30 | 500 | 590 |
| اجمالي تكلفة الحفر في تربة غير مصنفة | 60 | 30 | 500 | 590 |
|  | 90 |  |  |

5- يوضح الجدول التالي عدد من بنود اسعار لمشروع انشاء مبني موضح كمية الاعمال المنفذة وسعر الوحدة. احسب اجمالي سعر العطاء  في صورة جدول لقائمة التسعير الخاصة بالبنود التالية لهذا المشروع؟ علماً بأن التكاليف غير المباشرة للمشروع 10%، الضرائب علي المشروع 1%، الأرباح علي المشروع 10%، تكاليف خطاب الضمان 1%.

| بند رقم | بنود الاعمال | الوحدة | الكمية | التكلفة المباشرة | اجمالي السعر | سعر الوحدة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | الحفر في تربة غير مصنفة | متر مكعب | 392 | 690 | 851.68 | 2.17 |
| 2 | الخوازيق الخرسانية | متر مكعب | 735 | 78455 | 96838.85 | 131.75 |
| 3 | الخرسانة المسلحة للقاعدة | متر مكعب | 150 | 84649 | 104484.24 | 696.75 |
| 4 | عزل الخرسانة | متر مربع | 160 | 1900 | 2345.21 | 14.66 |

******************************